ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

## КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

| 04 августа 2011 года |  | №3/19-5 |
| --- | --- | --- |

г. Курск

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению выборов
в органы местного самоуправления Курской области
4 декабря 2011 года

Руководствуясь статьёй 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июня 2011 года №18/195-6, Избирательная комиссия Курской области  Р Е Ш И Л А:

1.	Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Курской области 4 декабря 2011 года (прилагается).

2.	Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Курской области 4 декабря 2011 года на секретаря Избирательной комиссии Курской области С.Я. Мальцева.

3.	Опубликовать настоящее решение в тематическом сборнике «Вестник Избирательной комиссии Курской области» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в сети Интернет.

Председатель

Избирательной комиссии

Курской  области                                                                               Г.Д. Заика

Секретарь

Избирательной комиссии

Курской области                                                                                С.Я. Мальцев

|  | УТВЕРЖДЕН решением Избирательной комиссии Курской области от 04 августа 2011 г. №3/19-5 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Курской области 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Курской области 
4 декабря 2011 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов на территории Курской области |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления Курской области | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | С. Я. Мальцев, Т. А. Тесленко, М. Н. Гребенькова |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | С. Я. Мальцев, А. В. Аниськова, Т. А. Тесленко |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | С. Я. Мальцев, О. В. Устинова |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | С. Я. Мальцев, О. В. Устинова |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам), до дня голосования | С. Я. Мальцев, А. В. Аниськова, Т. А. Тесленко |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | С. Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, О. В. Устинова |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период | С. Я. Мальцев, Т. А. Тесленко |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | М. А. Молокова, И. А. Степаненко, М. Н. Гребенькова |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение медиаплана сопровождения подготовки и проведения в органы местного самоуправления | До 15 сентября 2011 года | М. А. Молокова, И. А. Степаненко, М. Н. Гребенькова |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической записки о ходе подготовки и проведении выборов в органы местного самоуправления | 2 декабря 2011 года (о ходе подготовки выборов); 12 декабря 2011 года (о проведении и общих результатах выборов) | С. Я. Мальцев, А. В. Аниськова |
| 3.3 | Образование и обеспечение работы Информационного центра Избирательной комиссии Курской области «Выборы – 2011» | В соответствии с решением Избирательной комиссии Курской области | С. Я. Мальцев, Т. А. Тесленко, М. Н. Гребенькова |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 5 декабря 2011 года | С. Я. Мальцев, Т. А. Тесленко, М. Н. Гребенькова |