УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной комиссии Курской области

от 5 июня 2013 года № 60/543-5

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению выборов

в органы местного самоуправления в единый день голосования

8 сентября 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления на территории Курской области |  |  |  |
| 1.1. | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, СМИ) сведений о назначенных на 8 сентября 2013 года выборах в органы местного самоуправления районов, городских округов, городских и сельских поселений Курской области | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | С.Я. Мальцев, управление информационного центра, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Курской области, в том числе в рамках Постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление информационного центра, управление правового и организационно- методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.3. | Подготовка и утверждение примерных календарных планов по выборам депутатов представительных органов и глав муниципальных образований Курской области | май - июнь 2013 года | С.Я. Мальцев, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.4. | Подготовка и утверждение образцов документов для уведомления о выдвижении кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения | май - июнь 2013 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.5. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области | весь период | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.6. | Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | весь период в сроки, установленные законодательством | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области |
| 1.7. | Проведение семинаров с участием территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, представителей региональных отделений политических партий Курской области по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2013 года | июнь - сентябрь 2013 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление информационного центра, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.8. | Проведение семинаров с системными администраторами территориальных избирательных комиссий (сотрудниками информационного центра Избирательной комиссии Курской области) по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления на территории Курской области 8 сентября 2013 года | июнь – август 2013 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление информационного центра, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.9. | Организация и проведение обучающих занятий для членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса - операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) | август 2013 года | С.Я. Мальцев, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |
| 1.10. | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления Курской области на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2 и 1.6 | еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | С.Я. Мальцев, управление правового и организационно- методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.11. | Семинар-совещание с руководителями средств массовой информации на тему «Правовое регулирование информационного сопровождения выборов. Информирование избирателей: содержание, виды. Права и обязанности представителей СМИ» | июнь 2013 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, управление информационного центра, управление правового и организационно- методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.12. | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Курской области в соответствии с планом работы на 2013 год информации председателей ряда территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 8 сентября 2013 года выборов в органы местного самоуправления Курской области | до 31 августа 2013 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.13. | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Курской области информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, назначенных на 8 сентября 2013 года выборов в органы местного самоуправления Курской области | июль – август 2013 года | С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.14. | Пресс-конференция «Итоги выдвижения кандидатов на выборах в органы местного самоуправления Курской области. Регистрация кандидатов. Условия проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов». | июль 2013 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области |
| 1.15. | Организация и обеспечение работы «Горячей линии» Избирательной комиссии Курской области в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления на территории Курской области 8 сентября 2013 года | август - сентябрь | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление информационного центра, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления на территории Курской области 8 сентября 2013 года | весь период | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управления Избирательной комиссии Курской области по направлениям деятельности |
| 2.2. | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления на территории Курской области 8 сентября 2013 года | сентябрь 2013 года | М.А. Молокова, С. Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление информационного центра, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения (по направлениям деятельности) |
| 2.3. | Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления 8 сентября 2013 года для членов Избирательной комиссии Курской области | июнь – сентябрь 2013 года | Управление информационного центра, пресс-служба Избирательной комиссии Курской области |
| 2.4. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | весь период | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 2.5. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами, и др.) | весь период | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка информационных сообщений о ходе проведения избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления Курской области для размещения на сайте Избирательной комиссии Курской области в сети Интернет и средствах массовой информации. Организация брифингов и иных медийных мероприятий | весь период | управление информационного центра, пресс-служба Избирательной комиссии Курской области |
| 3.2. | Организация и обеспечение работы информационного центра «Единый день голосования 8 сентября 2013 года» Избирательной комиссии Курской области | сентябрь | М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление информационного центра, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |
| 3.3 | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Курской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления Курской области | Весь период | С.Я. Мальцев, управление информационного центра |
| 3.4. | Пресс-конференция «Итоги голосования, результаты выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 8 сентября 2013 года на территории Курской области». | сентябрь 2013 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение контроля за ходом подготовки комплексов обработки избирательных бюллетеней к их использованию и за их применением при голосовании на выборах 8 сентября 2013 года | По отдельному решению Избирательной комиссии Курской области | С.Я. Мальцев, управление информационного центра |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления Курской области | 9 сентября 2013 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней на основании отчетов избирательных комиссий, где они использовались | До 5 октября 2013 года | С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление информационного центра |