ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

## КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

| 27 мая 2015 года |  | № 116/1318-5 |
| --- | --- | --- |

г. Курск

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Курской области в единый день голосования

13 сентября 2015 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», Избирательная комиссия Курской области РЕШИЛА:

1.	Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Курской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

2.	Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Курской области в единый день голосования 13 сентября 2015 года на секретаря Избирательной комиссии Курской области С.Я. Мальцева.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в информационной сети «Интернет».

Председатель

Избирательной комиссии

Курской области                                                                    Г.Д. Заика

Секретарь

Избирательной комиссии

Курской области                                                                   С.Я. Мальцев

УТВЕРЖДЕН

решением Избирательной комиссии

Курской области

от 27 мая 2015 года № 116/1318-5

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению выборов

в органы местного самоуправления Курской области

в единый день голосования

13 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления Курской области |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование и размещение в сети Интернет сведений о назначенных на 13 сентября 2015 года выборах в органы местного самоуправления Курской области | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | С.Я. Мальцев, О.В. Устинова, управление информационного центра |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Курской области | В соответствии с календарными планами, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий на соответствующих выборах | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление информационного центра, управление правового и организационно- методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области | Весь период | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, О.В. Устинова, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, О.В. Устинова члены Избирательной комиссии Курской области |
| 1.5 | Подготовка и утверждение примерного календарного плана мероприятий по (дополнительным) выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Курской области | Май 2015 года | С.Я. Мальцев, О.В. Устинова, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.6 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления Курской области на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2-1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения соответствующих выборов (по четвергам) до дня голосования | С.Я. Мальцев, О.В. Устинова, управление правового и организационно- методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.7 | Заслушивание на заседаниях Избирательной комиссии Курской области в соответствии с планом работы на текущий год информации председателей ряда территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 сентября 2015 года выборов соответствующего уровня | до 9 сентября 2015 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, О.В. Устинова, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.8 | Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановлений ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования», от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» и от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В сроки, установленные постановлениями ЦИК России | С.Я. Мальцев, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение семинаров-совещаний с председателями, секретарями территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований на тему «О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года» | Июнь - сентябрь 2015 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области с правом решающего голоса, управление информационного центра, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 2.2 | Проведение семинаров с системными администраторами территориальных избирательных комиссий (сотрудниками информационного центра Избирательной комиссии Курской области) по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Курской области 13 сентября 2015 года | Июнь – август 2015 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление информационного центра, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Курской области | Весь период | С.Я. Мальцев, О.В. Устинова, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 2.4 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, О.В. Устинова, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 2.5 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания и др.) | Весь период | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 2.6 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы», в том числе проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» | Весь период | С.Я. Мальцев, управление информационного центра |
| 2.7 | Заслушивание на заседаниях Избирательной комиссии Курской области информации о работе территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Курской области | Июль – август 2015 года | С.Я. Мальцев, О.В. Устинова, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 2.8 | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам проведения досрочного голосования | Весь период | С.Я. Мальцев, О.В. Устинова управление правового и организационно-методического обеспечения, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |
| 2.9 | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | С.Я. Мальцев, О.В. Устинова управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 2.10 | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий | Весь период | С.Я. Мальцев, О.В. Устинова, управление информационного центра, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 2.11 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | С.Я. Мальцев, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Курской области 13 сентября 2015 года | Сентябрь 2015 года | М.А. Молокова, С. Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление информационного центра, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения (по направлениям деятельности) |
| 3.2 | Организация и обеспечение работы «Горячей линии» Избирательной комиссии Курской области в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Курской области 13 сентября 2015 года | Август – сентябрь 2015 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, О.В. Устинова, члены Избирательной комиссии Курской области, управление информационного центра, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 3.3 | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Курской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления Курской области, направление информации в средства массовой информации | Весь период | С.Я. Мальцев, М.Н. Гребенькова, управление информационного центра, пресс-служба Избирательной комиссии Курской области |
| 3.4 | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства и членов Избирательной комиссии Курской области по вопросам подготовки выборов в органы местного самоуправления Курской области | Весь период | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, М.Н. Гребенькова, управление информационного центра, пресс-служба Избирательной комиссии Курской области |
| 3.5 | Пресс-конференция «Итоги голосования, результаты выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 на территории Курской области» с участием руководителей региональных отделений политических партий. | Сентябрь 2015 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, сотрудники аппарата Избирательной комиссии Курской области |
|  | Раздел 4. Обеспечение открытости и гласности |  |  |
| 4.1 | Контроль за размещением в сети Интернет сведений об избирательных кампаниях в объеме и сроки, установленные постановлением ЦИК России от 25 мая 2011 года № 12/130-6 «Об Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | С.Я. Мальцев, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления Курской области | 14 сентября 2015 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, О.В. Устинова, члены Избирательной комиссии Курской области |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании на выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года ГАС «Выборы» | до 25 октября 2015 года | С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление информационного центра |