ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

## КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

| 9 июня 2012 года |  | №38/310-5 |
| --- | --- | --- |

г. Курск

О Комплексе мероприятий

Избирательной комиссии Курской области по подготовке

и проведению выборов в органы местного самоуправления

на территории Курской области  14 октября 2012 года

Руководствуясь статьей 23 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», Избирательная комиссия Курской области РЕШИЛА:

- Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории Курской области 14 октября 2012 года (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории Курской области  14 октября 2012 года на секретаря Избирательной комиссии Курской области   С.Я. Мальцева.

3. Опубликовать настоящее решение в тематическом сборнике «Вестник Избирательной комиссии Курской области», а также разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области.

Председатель

Избирательной комиссии

# Курской области                                                                                Г.Д. Заика

Секретарь

Избирательной комиссии

Курской области                                                                              С.Я. Мальцев

## Утвержден решением

## Избирательной комиссии Курской области от «9» июня 2012 года № 38/310-5

## Комплекс мероприятий

### Избирательной комиссии Курской области по подготовке и проведению

### выборов в органы местного самоуправления на территории

Курской области 14 октября 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления Курской области |  |  |  |
| 1. 1. | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | Незамедлительно после опубликования решений о назначении выборов, в соответствии с Инструкцией по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет | С.Я. Мальцев, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов на территории Курской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления на уровне городских и сельских поселений | В соответствии с календарными планами, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, управление информационного центра, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Курской области | Весь период | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспе-чения Избирательной комиссии Курской области, территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | С.Я. Мальцев, управление правового и организационно-методического обеспече-ния Избирательной комиссии Курской области, территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований |
| 1.5. | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления, на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2 – 1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам), до дня голосования | С.Я. Мальцев, управление по работе с территориями, документационного и кадрового обеспечения Избирательной комиссии Курской области, территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований |
| 1.6. | Заслушивание на заседаниях Избирательной комиссии Курской области информации председателей избирательных комиссий муниципальных образований по вопросу обеспечения избирательных прав граждан при подготовке выборов в органы местного самоуправления, назначенных на 14 октября 2012 года | До 5 октября 2012 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления на территории Курской области | Весь период | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, управления Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |
| 2.2. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке к использованию регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения избирательных кампаний. | Весь период | С.Я. Мальцев, управление информаци-онного центра Избирательной комиссии Курской области |
| 2.3. | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | М.А. Молокова, управления Избирательной комиссии Курской области (по направле-ниям деятельности) |
| 2.4. | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей с ограниченными физическими возможностями, студентов и др.) | Весь период | М.А. Молокова, управления Избирательной комиссии Курской области (по направле-ниям деятельности) |
| 2.5. | Оказание методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |
| 3. Оказание методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления |  |  |  |
| 3.1. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам подготовки помещений для голосования избирателей, формирования участковых избирательных комиссий, обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, управления Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |
| 3.2. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации, взаимодействия с избирательными объединениями, правоохранительными органами | Весь период | М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка обобщенной информационно-аналитической записки о ходе подготовки и проведении выборов в органы местного самоуправления (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 11 октября 2012 года (о ходе подготовки выборов); 11 марта 2012 года (о проведении и общих результатах выборов) | С.Я. Мальцев, управления Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности), территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований |
| 4.2. | #### Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений Председателя Избирательной комиссии Курской области | Весь период | Управления Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |
| 4.3. | Образование и обеспечение работы Информационного центра Избирательной комиссии Курской области «Выборы-2012» 13 – 15 октября 2012 года | В соответствии с распоряжением ##### Председателя ##### Избирательной комиссии Курской области | Управление правового и организационно-методического обеспечения, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области, соответствующая Рабочая группа |
| 4.4. | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии Курской области. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | В соответствии с отдельным решением | С.Я. Мальцев, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |
| 4.5. | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Курской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления на территории Курской области | Весь период | М.А. Молокова, управление правового и организационно-методического обеспечения, управление информационного центра Избирательной комиссии Курской области |
| 5. Анализ итогов избирательных кампаний по выбором в органы местного самоуправления Курской области |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка информации о предварительных результатах выборов в органы местного самоуправления | 15 октября 2012 года | С.Я. Мальцев, управления Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности), территориальные избиратель-ные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований |
| 5.2. | Проведение пресс-конференции с представителями региональных отделений политических партий, средств массовой информации о результатах выборов в органы местного самоуправления | 16 октября 2012 года | Г.Д. Заика, М.А. Молокова, С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области |
| 5.3. | Рассмотрение на заседании Избирательной комиссии Курской области вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, об итогах выборов | до 17 октября 2012 года | С.Я. Мальцев, члены Избирательной комиссии Курской области, управление правового и организационно-методического обеспечения Избирательной комиссии Курской области |
| 5.4. | Подготовка и издание сборника «Электоральная статистика. Выборы - 2012» | Ноябрь - декабрь 2012 года | М.А. Молокова, управления Избирательной комиссии Курской области (по направлениям деятельности) |